Załącznik nr 12 do oferty                                                                                                        Załącznik nr 2 SIWZ

- projekt umowy -

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w dniu	2010 roku w wyniku postępowania przetargowego z dnia …………………….2010roku (przetarg nieograniczony) pomiędzy TBS Świdnica  Sp. z o.o.                              ul. Głowackiego 39a , 58-100 Świdnica   reprezentowane przez:

1

2

zwane dalej „Zamawiającym" z jednej strony, a

………………………………………………………………………………………………………………………… reprezentowanym przez:
1…………………………………………………………………….

2

zwanym dalej „Wykonawcą" została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1.   Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z warunkami SIWZ roboty budowlane w ramach zadania pn.:

„Budowa zespołu budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Kilińskiego w Świdnicy, Etap I, segment E i F.”

'

zwane dalej „przedmiotem umowy"

2.

„Przedmiot umowy” będzie realizowany w oparciu o dokumentację projektową i wykonawczą, wraz z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, opracowaną przez  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................... oraz zapisy zawarte w SIWZ.

- Zakres rzeczowo – finansowy przedmiotu umowy, określa Harmonogram Rzeczowo –Finansowy, opracowany na podstawie szczegółowego kosztorysu  ofertowego.

- Przedmiot umowy ma być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania „pod klucz”.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, zasadami wiedzy technicznej, oraz Polskimi Normami Budowlanymi i Branżowymi.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonany j.w. przedmiot umowy.

§2

1.     Okres realizacji „przedmiotu umowy" ustala się na:

a.	rozpoczęcie realizacji - dzień podpisania umowy,

b.   zakończenie realizacji – 15 miesięcy od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem sformułowanym w §15pkt.   projektu umowy.

2.     Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania z rozbiciem na poszczególne elementy rozliczeniowe,   stanowią załączniki nr 1 do niniejszej umowy.

§3

1.      Wprowadzenie  „Wykonawcy"   na  budowę   nastąpi  w terminie  7  dni  od   pisemnego  zgłoszenia  przez „Wykonawcę"    gotowości przejęcia terenu budowy.                                                                                                                                                       2.      „Zamawiający przekaże „Wykonawcy" w dniu protokolarnego wprowadzenia „Wykonawcy" na budowę:

a.	teren budowy,

b.	pozwolenie na budowę,

c.	kompletną dokumentację projektową.

d.	dziennik budowy.

3.     „Wykonawca" do dnia protokolarnego wprowadzenia na budowę sporządzi plan bezpieczeństwa                   i ochrony  zdrowia.

4.      „Wykonawca  rozpocznie roboty budowlane  bez zbędnej zwłoki  po dacie  przekazania terenu  budowy i następnie będzie prowadził roboty zgodnie z harmonogramem, bez opóźniania, aby ukończyć roboty objęte umową w terminie oznaczonym w § 2 ust. 1 pkt. b, wliczając w to czas konieczny do przeprowadzenia z powodzeniem prób, badań i sprawdzeń.

§4

1.    „Zamawiający" dopuszcza realizację zadania w systemie podwykonawstwa za zgodą „Zamawiającego"                                                                                                                                                2.      Przed zawarciem umowy z podwykonawcą „Wykonawca" zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego  na zawarcie umowy zgodnie z przepisem art. 6471 § 2 k.c. Do wniosku o wyrażenie zgody należy dołączyć umowę lub projekt umowy z podwykonawcą. Umowa ta musi zawierać klauzulę zobowiązującą do uzyskania  zgody „Zamawiającego" na zawarcie umowy podwykonawcy z kolejnym podwykonawcą.                                                                                                                                                3.      Zapisy  umów lub projekty umów z Podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności z postanowieniami  przedmiotowo-istotnymi umowy zawartej pomiędzy „Wykonawcą" a „Zamawiającym", oraz zapisami w SIWZ.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać co najmniej 70% wartości robot siłami " własnymi". Dopuszcza się zatrudnienie podwykonawców w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym i po uzyskaniu jego zgody.

4.1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi poza następującymi robotami, które wykona
za pomocą podwykonawcy:

1)

2)

4.2..Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót przez podwykonawcą nastąpić może tylko i
wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w trybie niżej określonym.

- Zawarcie umowy pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą wymaga pisemnej zgody zamawiającego;

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu l egzemplarz projektu umowy z podwykonawcą. Projekt umowy wymaga akceptacji zamawiającego. Treść projektu umowy z podwykonawcą (co do rodzaju robót terminów, warunków- płatności i innych, postanowień) powinna być zgodna z zapisami w tym względzie określonymi w umowie z zamawiającym;

- Zaakceptowany przez Zamawiającego projekt urnowy stanowi dla Wykonawcy podstawę jej zawarcia z podwykonawcą.

- Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy, jeżeli nie zastosowano cesji o której mowa niżej (ust.4.2 pkt.9) za wykonane roboty budowlane zamawiający zapłaci wykonawcy w częściach:

część  wynagrodzenia   otrzymuje   wykonawca   w   wysokości   takiej  jaka   przysługuje podwykonawcy z tytułu zawartej przez podwykonawcę umowy z wykonawcą;

pozostałą część przysługującego wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane otrzymuje wykonawca w ciągu 5 dni po dostarczeniu przez niego zamawiającemu oryginału pisemnego pokwitowania podwykonawcy o otrzymaniu przez podwykonawcę należnego od wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Jeżeli podwykonawca odmawia pokwitowania -wykonawca jest zobowiązany złożyć otrzymane od zamawiającego wynagrodzenie do depozytu sądowego. O złożeniu wynagrodzenia do depozytu sądowego wykonawca zawiadomi listem poleconym niezwłocznie podwykonawcę i zamawiającego. Ważne złożenie do depozytu sądowego ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia; w takim przypadku zamawiający przekaże wykonawcy pozostała część wynagrodzenia przysługującego wykonawcy za wykonane przez wykonawcę roboty budowlane;

- W przypadku gdy harmonogram robót przewiduje w rożnej kolejności wykonanie zakresu robot przez podwykonawcę, zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania (z wcześniej zafakturowanych robót części lub całości wynagrodzenia przysługującego wykonawcy za wykonane przez niego roboty w wysokości wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy do czasu dostarczenia przez wykonawcę zamawiającemu    oryginału    pisemnego    pokwitowania    podwykonawcy    o    otrzymaniu    przez podwykonawcę należnego od wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienia pkt.4 w zakresie depozytu sądowego mają odpowiednie zastosowanie;

- W umowie  pomiędzy wykonawcą i  podwykonawcą strony zastrzegają,  że  potwierdzona  przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopia faktury wystawionej mu przez podwykonawcę, zostanie dostarczona zamawiającemu jako załącznik do faktury ;

7)	Wykonawca i podwykonawca zastrzegą w umowie obowiązek przedstawienia przez podwykonawcę zamawiającemu  (równolegle  — w terminie wystawiania faktury wykonawcy)  egzemplarza  -  potwierdzonego przez podwykonawcę kserokopii faktury skierowanej do wykonawcy:

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.

- Zamawiający zastrzega  sobie prawo żądania w dowolnym momencie  cesji części lub  całości zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich lub wybranych podwykonawców w drodze odrębnej umowy, a Wykonawca zobowiązuje się do jego spełnienia,

- W umowie pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą podwykonawca i wykonawca wyrażą zgodę na dokonanie cesji o której mowa w pkt.9

4.3.Podwykonawca oświadczy, że roboty budowlane są wykonywane przy zastosowaniu  materiałów i
urządzeń itp.),do których podwykonawca posiada prawo własności, i ze prawo to nie jest obciążone
prawami osób trzecich, oraz ze nie toczy się w związku z tym żadne postępowanie sądowe lub
egzekucyjne.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo dostawy materiałów wykończeniowych (drzwi, panele podłogowe,
biała armatura, itp.), po cenach zawartych w kosztorysie ofertowym, tj. całkowitych kosztach zakupu z
wyłączeniem kosztów magazynowania, wg. następujących zasad:

- Zamawiający dostarczy w terminie dwóch miesięcy od daty podpisania umowy pisemny wykaz
materiałów,   które   zobowiązuje   się   dostarczyć   wraz   z   terminami   ich   dostaw   zgodnie   z harmonogramem zawartym w ofercie.

- Materiały dostarczone będą na wskazane przez Wykonawcę miejsce, a w przypadku braku
wskazania takiego miejsca na plac budowy,

- Wykonawca zobowiązuje się do ich przyjęcia i w razie potrzeby magazynowania.

6.. Wykonawca  zobowiązuje się  do dostarczania w okresach  półrocznych,  w całym  okresie  realizacji inwestycji, aktualnych dokumentów i informacji, o których mowa w Specyfikacji istotnych
warunków   zamówienia   i   wyraża   zgodę   na   ich   przekazywanie   przez  Zamawiającego   do   Banku Gospodarstwa Krajowego.

§5

1. „Wykonawca" oświadcza, że przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się z warunkami lokalizacyjnymi terenu budowy, oraz warunkami prowadzenia robót i uwzględnił je w wynagrodzeniu za wykonanie „przedmiotu umowy".

2. „Przedmiot umowy" będzie realizowany zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, z zasadami sztuki budowlanej i zasadami BHP.

3.   Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z reżimem technologicznym, określonym przez obowiązujące normy, producentów poszczególnych elementów, produktów i materiałów. Wszystkie użyte do robót budowlanych materiały powinny posiadać odpowiedni atest i świadectwo dopuszczenia do stosowania ich w budownictwie wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje.

4. „  Wykonawca" zobowiązany jest do przestrzegania warunków instytucji opiniujących dokumentację projektową.                                                                                                                                                              5.     Wszelkie rozbieżności stwierdzone w trakcie prowadzenia robót pomiędzy założeniami przyjętymi w dokumentacji  projektowej, a stanem faktycznym, mającymi wpływ na prawidłowe wykonanie prac, będą uzgadniane z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Do zamówień dodatkowych będą miały zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych  (Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz.1655 ze zm.) art.67 ust 1 pkt. 5 .                                                                                                                                                        6.    Oznakowanie i zagospodarowanie zaplecza budowy, tymczasowa organizacja ruchu (projekt i wykonanie oznakowania),   oraz inne nakłady nie stanowiące wartości robót budowlanych, a niezbędne do wykonania „przedmiotu umowy" zostały objęte ceną ofertową.

- Niezbędne do wykonania „przedmiotu umowy" materiały zostaną zakupione i dostarczone na teren budowy przez „Wykonawcę" i będą stanowić jego koszt. Materiały te powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Koszty badań jakości robót ponosi „Wykonawca".

- Realizacja robót będzie prowadzona przy zamkniętym ruchu kołowym z zachowaniem jednostronnego ruchu pieszego.

- „Wykonawca" zobowiązany jest do okazania „Zamawiającemu" atestu, zezwolenia dopuszczającego materiał do stosowania w budownictwie na każdym etapie realizacji robót

§6

1.	„Wykonawca" zrealizuje własnym staraniem następujące tymczasowe obiekty i urządzenia na terenie
budowy:

a.	punkt poboru wody,

b.	punkt poboru energii elektrycznej,

c.	zabezpieczenie terenu budowy,
w/w stanowić będą jego koszt.

- „Wykonawca" będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

- „Wykonawca" poniesie koszty utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z terenem budowy.

- Organizacja terenu budowy, oznakowanie i zagospodarowanie zaplecza budowy, oraz inne nakłady nie stanowiące wartości robót budowlanych, a niezbędne do wykonania „przedmiotu umowy" są objęte ceną ofertową.

- „Zamawiający" nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe „Wykonawcy", znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji „przedmiotu umowy".

- „Wykonawca" ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za ewentualne uszkodzenia pojazdów, urazy osób spowodowane brakiem lub niewłaściwym oznakowaniem, zabezpieczeniem terenu prowadzonych robót.

- Przekazany plac budowy, podlega ochronie przez „Wykonawcę”, od kradzieży, pożaru, zachowania pierwotnego stanu technicznego, spowodowania zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego, w rejonie działania „Wykonawcy”.

- „Wykonawca" zobowiązuje się do ubezpieczenia :

- budynek, roboty, materiały, sprzęt będący przedmiotem umowy i znajdujący się na placu budowy z   tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi.

- swoją odpowiedzialność cywilną za szkody, oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

Dokument potwierdzający w/w ubezpieczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.

- „Wykonawca" poniesie koszty prób, badań, odbiorów technicznych itp.

- „Wykonawca” oświadcza, że dokonał wizji lokalnej, terenu budowy i warunki wykonania przedmiotu umowy są mu znane.

- „Wykonawca” zobowiązuje się zapewnić na budowie, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

§7

- „Zamawiający" na własny koszt powoła inspektorów nadzoru : robót budowlanych, robót instalacji sanitarnych, oraz robót instalacji elektrycznych.

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego umową zawartą z „Zamawiającym".

- Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania „Wykonawcy" poleceń związanych z jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją wykonania „przedmiotu umowy".

4.Inspektor nie ma umocowania zlecania robót dodatkowych i zamiennych

§8

1.    Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy.

- Wykonawca powoła również kierownika robót instalacji sanitarnych, oraz kierownika robót instalacji elektrycznych.

- Kierownik budowy, oraz kierownicy robót, są upoważnieni do dokonywania wpisów w dzienniku budowy.

- Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony "Zamawiającego" wyznacza się:

………………………………………………………………………

§9

1.   Strony postanawiają, że roboty objęte umową a wymienione w harmonogramie rzeczowo –finansowym będą rozliczone po zakończeniu poszczególnych etapów robót, fakturami wystawianymi w trakcie realizacji zadania i na zakończenie robót, fakturą końcową po przeprowadzonym odbiorze - płatne w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

Podstawą wystawiania faktur przejściowych będzie protokół odbioru robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz dokumenty rozliczeniowe potwierdzające dokonanie przez Wykonawcę zapłaty za roboty wykonane przez Podwykonawców w okresie rozliczeniowym (łącznie z kopią przelewu bankowego potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem) - w przypadku realizacji zadania w systemie podwykonawczym.

Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót oraz dokumenty rozliczeniowe potwierdzające dokonanie przez Wykonawcę zapłaty w pełnej wysokości zakontraktowanych robót wykonywanych przez Podwykonawców (łącznie z kopią przelewu bankowego potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem) - w przypadku realizacji zadania w systemie podwykonawczym.

- Przeniesienie wszelkich wierzytelności „Wykonawcy" wynikających z wystawionych faktur za wykonane roboty obciążające „Zamawiającego" na rzecz innych osób wymaga każdorazowej zgody „Zamawiającego".

- Jeżeli faktury nie zostaną zapłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania, to „Zamawiający" będzie płacił „Wykonawcy" odsetki ustawowe w wysokości określonej w odrębnych przepisach w dniu ich wymagalności.

4.    Należności wynikające z wystawionych faktur zostaną uregulowane na rachunek bankowy „Wykonawcy" ………………………………………………………………………………………………

§10

- Po zakończeniu robót „Wykonawca" zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go „Zamawiającemu" w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, zawiadamiając o tym „Wykonawcę".

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to „Zamawiającemu" przysługują następujące uprawnienia:

a.	jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia
wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki,

b.	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to :

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania „przedmiotu umowy" po raz drugi, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez „Zamawiającego" wykonanego „przedmiotu umowy" będzie protokół końcowy odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią będą dokumenty niżej wymienione:

a.	oryginał dziennika budowy,

b.	oświadczenie kierownika budowy:

-  o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

-  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

-  o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest  uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

c.	protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów, w tym świadectwa zezwalające na stosowanie materiałów w budownictwie,

d.	karta gwarancyjna na wykonane roboty budowlane, zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 11

1.	W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania robót Zamawiający może naliczać kary:

a.	za zwłokę w oddaniu „przedmiotu umowy", w wysokości 0.2% ogólnego wynagrodzenia umownego NETTO określonego w § 12 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia

wyznaczonego na usunięcie wad,

b.	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0.3% ogólnego wynagrodzenia NETTO określonego w § 12 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c.	w razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym, kara ulega podwyższeniu o 50%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,

d.	w przypadku odstąpienie od umowy, strona która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie zapłaci drugiej stronie karę w wysokości 20% ogólnego wynagrodzenia umownego NETTO określonego   w § 12 ust.1 umowy, z wyjątkiem sytuacji określonej w § 15,

2.	Jeżeli „Wykonawca" nie spełnia jakiegokolwiek ze swych zobowiązań według niniejszej umowy to
„Zamawiający" może za pomocą powiadomienia żądać od niego spełnienia takiego zobowiązania oraz
naprawienia szkód we wskazanym terminie.

§12

- Za wykonanie „przedmiotu umowy" określonego w §.1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe równe cenie ofertowej „Wykonawcy" ustalonej na podstawie dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót oraz zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wysokości:

-   BRUTTO:	zł , z 22% podatkiem VAT w kwocie.....	zł. ,  	(Słownie:	 złotych)

z 7%   podatkiem VAT w kwocie	zł

(Słownie:	 złotych)

-     NETTO :	zł.

(Słownie:	złotych)

- Faktury winny być wystawione na TBS Świdnica, 58-100 Świdnica, ul. Głowackiego 39a                (NIP 884-21-21-139),

- Upoważnia się „Wykonawcę" do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

- Podstawą wystawiania faktur przejściowych będzie protokół odbioru elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym podpisany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru. Należność za fakturę przejściową zostanie uregulowana po przedstawieniu dokumentów rozliczeniowych potwierdzających dokonanie przez „Wykonawcę" zapłaty za roboty wykonane przez podwykonawcę w okresie rozliczeniowym (łącznie z kopiami przelewu bankowego potwierdzonymi przez „Wykonawcę" za zgodność z oryginałem), lub pisemnym oświadczeniu „Wykonawcy, że roboty w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy faktura wykonał siłami własnymi.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót. Należność za fakturę końcową zostanie uregulowana po przedstawieniu „Zamawiającemu" oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez „Wykonawcę" wszystkich zobowiązań w pełnej wartości robót wykonanych przez podwykonawcę w ramach niniejszej umowy wraz z dokumentem rozliczeniowym potwierdzającym dokonanie przez „Wykonawcę" zapłaty za roboty wykonane przez podwykonawcę w okresie rozliczeniowym (łącznie z kopią przelewu bankowego potwierdzoną przez „Wykonawcę" za zgodność z oryginałem) lub po pisemnym oświadczeniu „Wykonawcy", że roboty w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy faktura wykonał siłami własnymi.

§13

- „Wykonawca" wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości 5 % wynagrodzenia brutto tj. 	,-zł. /słownie:	złote/ w formie : ............................................

- Strony postanawiają, że 30% z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj	,- zł.,

jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości, zaś pozostałe    70% wniesionego zabezpieczenia tj	,- zł. przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową

wykonania zadania.

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt.1 zostanie zwrócone na wniosek „Wykonawcy" w następujący sposób:

a.	część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie zadania w terminie 30   dni od daty
zakończenia robót i ich odbiorze,

b.	część zabezpieczenia przeznaczona na roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji w terminie 14 dni po
upływie okresu gwarancji i dokonaniu bezusterkowego przeglądu gwarancyjnego.

4.	Jeżeli w toku realizacji „przedmiotu umowy", ustalona wartość robót ulegnie zmianie to proporcjonalnej
zmianie ulegnie zmiana zabezpieczenia należytego wykonania umowy. „Wykonawca" zobowiązany jest
uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania przez „Zamawiającego" do
uzupełnienia zabezpieczenia.

§14

- „Wykonawca" udziela „Zamawiającemu" gwarancji na okres 5 lat na wszystkie wykonane prace budowlane licząc od daty odbioru końcowego robót.

- W okresie gwarancji „Wykonawca" zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek powstałych w trakcie eksploatacji „przedmiotu umowy", w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez „Zamawiającego", jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku wad szczególnie uciążliwych „Wykonawca" przystąpi do ich usuwania w terminie 1 dnia od daty powiadomienia. Uzgodniony termin usunięcia wady lub usterki może ulec przedłużeniu w przypadku zaistnienia niezależnych od udzielającego gwarancji przyczyn okresowo uniemożliwiających wykonanie prac określonego typu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

- „Zamawiający" ma prawo obciążyć „Wykonawcę" wszelkimi kosztami usunięcia wad w ramach wykonawstwa zastępczego, jeśli „Wykonawca" nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie.

- Uprawnienia „Zamawiającego" z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez „Zamawiającego" wady lub usterki, do dnia zgłoszenia przez „Wykonawcę" zakończenia usuwania wad lub usterki.

- Uprawnienia „Zamawiającego" z tytułu rękojmi za wady „przedmiotu umowy" wygaszają po okresie  12 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.

- Szczegółowe warunki gwarancji o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do umowy, „Wykonawca" wyda „Zamawiającemu w dniu końcowego odbioru robót.

- Wykonawca deklaruje, że w dniu odbioru przedmiotu zamówienia podpisze umowę z użytkownikiem na	świadczenie usług serwisowych w ramach gwarancji, o której mowa w p-cie  1.

- Wykonawca zapewnia usługi serwisowe przez okres 5 lat licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

- Kopię zawartej umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

- W ramach świadczenia usług serwisowych Wykonawca zobowiązuje się do:

- Dokonywania przeglądów bieżących urządzeń, elementów oraz materiałów użytych do wykonania
przedmiotu zamówienia,

- Kompleksowych konserwacji urządzeń - dwa razy w ciągu roku (w odstępie półrocznym) lub częściej,
jeżeli z warunków eksploatacji lub warunków dopuszczenia do eksploatacji tych urządzeń wynikać
będzie inaczej.

- Usunięcia wad i usterek zgłaszanych przez użytkownika w terminie do 5 dni od ich zgłoszenia.
W razie stwierdzenia wady lub usterki,  upoważniony pracownik użytkownika powiadomi o tym
Wykonawcę w formie telefonicznej lub pisemnej, podając informacje dotyczące wady lub usterki - jest
to równoznaczne z przyjęciem zgłoszenia wady lub usterki przez Wykonawcę.

- W przypadku nie naprawienia urządzenia, dostarczenia nowego urządzenia w terminie do 14 dni od
daty przyjęcia zgłoszenia określonego w pkt.3.

- Dokonywania czynności związanych z wymianą części zapasowych.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

1)	zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy.

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę.

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy.

- wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

- ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

- zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

- Nie zawiadomienie w terminie Zamawiającego o zaistnieniu powyższych zdarzeń spowoduje przepadek kaucji zabezpieczającej rękojmię.

§15

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w tytule XIV Kodeksu cywilnego, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1)   Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót lub ich nie rozpoczął przez okres dłuższy niż 30 dni;

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich, pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiającego;

- Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową i dokumentacją;

- wystąpią okoliczności opisane w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych;

g)   nie uzyskania z Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu ze środków KFM (zgodnie z art. 395 § 1 k.c — umowne prawo odstąpienia i art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych)

2)   Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:

a)   Zamawiający nie dotrzymuje warunków umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. Zamawiający jest zobowiązany do:

- dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za te roboty:

- odkupienia zakupionych na tę budowę materiałów i urządzeń:

- przejęcia terenu budowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, którym mowa w ust 1, wykonawca może zadąć wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§16

Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

§17

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§18

- Zamawiający przewiduje zmiany umowy w następujących przypadkach:

a.	jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego (korzyść ekonomiczna, techniczna,
eksploatacyjna),

b.	jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,

c.	Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie
opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

- zawieszenia robót przez Zamawiającego,

- wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,

- szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych,

- zmian dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.

d.	Zamawiający może dokonać zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

-    wystąpienia robót nieprzewidzianych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i projekcie, których realizacja warunkuje prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

Podstawę zmiany wynagrodzenia będzie stanowić kalkulacja Wykonawcy pozytywnie zweryfikowana przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.

e.	Wykonawca może dokonać zmian osób, pełniących funkcje kierownicze na budowie z zachowaniem
właściwych kwalifikacji zawodowych.

2.	Zmiany w umowie mogą być dopuszczone wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji Zamawiającego

§19

Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego oraz dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

§20

Integralną część niniejszej umowy stanowi:

harmonogram rzeczowo-finansowy	- załącznik nr 1

wzór karty gwarancyjnej	- załącznik nr 2

specyfikacja istotnych warunków zamówienia	- załącznik nr 3

projekt budowlano-wykonawczy	- załącznik nr 4

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót	- załącznik nr 5